МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДИКТАТУРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

от 21.10.2011 г.                                                                                                                          № 97

«О подготовке образовательного

учреждения к аккредитации

в 2012  году»

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», приказом Министерства образования Московской области №1806 от 26.10.2007 г., Положением о государственной аккредитации образования учреждений и научных организаций от 14 июля 2008 года № 522, приказом _____

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Для подготовки образовательного учреждения к аккредитации создать координационный совет в составе:

Калпахчева И.М. – директор школы

Старухина Л.А. – заместитель директора по УВР

Шутова А.А. – вожатая и организатор детского движения

Калпахчев С.В. – заместитель директора по АХЧ, охрана труда и безопасности в школе

Семионова В.Б. – руководитель ШМО

Дёмина Г.М. – руководитель ШМО

Суслёнкова М.В.  – руководитель ШМО, профорг

Сысоева И.Н.  – председатель Совета школы

2. Провести самоанализ деятельности образовательного учреждения в рамках подготовки к аккредитации в 2011 году.

Ответственные:

Калпахчева И.М. – директор школы

Старухина Л.А. – заместитель директора по УВР

Шутова А.А. – вожатая и организатор детского движения

Калпахчев С.В. – заместитель директора по АХЧ, охрана труда и безопасности в школе

Семионова В.Б. – руководитель ШМО

Дёмина Г.М. – руководитель ШМО

Суслёнкова М.В.  – руководитель ШМО, профорг

Срок – ноябрь – декабрь 2011 г.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке школы к аккредитации. (отв.Калпахчева И.М.) Приложение № 1.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: ______________________Калпахчева И.М.

Приложение №1 к ПРИКАЗУ № 97

От «21» октября 2011 года

Согласовано:                                      Согласовано:                                                            Утверждаю:

Председатель Совета                         Председатель ПК                                                   Директор школы

______ Сысоева И.Н.                          _________ Суслёнкова М.В.                  _________ Калпахчева И.М.

«21» октября  2011 г.                      «21» октября  2011 г..                                         «21» октября  2011 г..

План

подготовки МОУ «Диктатурская основная

общеобразовательная школа» к аккредитации.

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть на заседании педагогического совета вопрос «О подготовке школы к государственной аккредитации в 2011-2012 учебном году» | Калпахчева И.М. | 12.09.2011г |
| 2 | Провести административное совещание по теме: «Порядок прохождения аккредитации». | Калпахчева И.М. | 19.09.2011г |
| 3 | Провести производственное совещание с повесткой: «Подготовка коллектива к аккредитации». | Калпахчева И.М. | 26.09.2011г |
| 4 | Провести совещание при директоре по теме: «Подготовка необходимой документации к аккредитации». | Старухина Л.А. | 03.10.2011г |
| 5 | Провести заседания ШМО с повесткой «Аккредитация ОУ» | Руководители ШМО | 3-8.10.2011г |
| 6 | Рассмотреть на заседании Совета школы вопрос «О подготовке школы к государственной аккредитации в 2011-2012 учебном году» | Калпахчева И.М. | 17.10.2011г |
| 7 | Издание приказа и утверждение плана подготовки к аттестации школы в 2011– 2012 учебном году | Калпахчева И.М. | 21.10.2011г |
| 8 | Администрации взять под контроль процесс подготовки к аккредитации: 8.1 Изучить учебную документацию: учебный план, расписание занятий, журналы учета занятий. 8.2 Проанализировать направленность учебных программ, соответствие их государственному стандарту, статусу школы, определить уровень их реализации 8.3 Проконтролировать соответствие выбранных учебников и УМК образовательным программам. 8.4 Проанализировать программы дополнительного образования на предмет полной их реализации и охвата воспитанников системной воспитательной работой. Проанализировать планы воспитатель - ной работы с посещением воспитательных мероприятий, бесед с учащимися. Проанализировать показатели результативности воспитательной работы с учащимися. Осенние, зимние каникулы 8.5 Провести экспертизу оценки качества образования учащихся. Проанализировать результаты промежуточных и контрольных срезов знаний учащихся; качество подготовки выпускников I. II. за последние три года; результаты обязательного ГИА. 8.6 Подготовить справку по кадровому обеспечению учебно-воспитательного процесса (вопросы укомплектованности штатов, уровень квалификации педагогических работников и т.д.) 8.7 Проанализировать соответствие учебно-материальной базы школы реализуемым программам, в том числе информационно-технологическое оснащение образовательного процесса (компьютерная база, библиотечный фонд, ТСО, лабораторное оборудование) Провести смотры кабинетов. 8.8 Проанализировать ход методической работы, в том числе разработки и реализации учебных программ, разработки передовых методик. 8.9 Проанализировать систему внутришкольного контроля на предмет особенности образовательного процесса школы. 8.10 Проверить состояние школьной документации | Администрация школы Калпахчева И.М. Старухина Л.А. Старухина Л.А. Старухина Л.А. Шутова А.А. Калпахчева И.М. Калпахчева И.М. Старухина Л.А. Старухина Л.А. Администрация школы Администрация школы | Ноябрь – декабрь 2011г |
| 9 | Отчеты педагогов по самоанализу: - учебно-методическая работа - воспитательная работа - работа по оснащению кабинетов - работа по безопасности ОУ | Старухина Л.А. Шутова А.А. Заведующие кабинетами Калпахчев С.В., Калпахчев Р.С. | Ноябрь – декабрь 2011г |
| 10 | Провести административное совещание «О подготовке самообследования школы» | Калпахчева И.М. | 10.11.2011г |
| 11 | Отчеты педагогов о составлении и реализации рабочих образовательных программ. 11.1 Начального общего образования (содержание, объем учебной нагрузки, полнота реализации программы, выполнение ее целей и задач). 11.2 основного общего образования (содержание, объем учебной нагрузки, полнота реализации программы, выполнение ее целей и задач). | Суслёнкова М.В. – руководитель ШМО учителей нач.классов Дёмина Г.М., Семионова В.Б. руководители ШМО | 17.11.2011г |
| 12 | Отчеты педагогов дополнительного образования по состоянию реализации дополнительных образовательных программ и услуг | Старухина Л.А. | 17.11.2011г |
| 13 | Провести методический совет «О подготовке документации, необходимой учебно-методическим объединениям, для аттестации школы» | Старухина Л.А. | 21.11.2011г |
| 14 | Провести административное совещание «Итоги подготовки к аттестации школы» | Калпахчева И.М. | 28.11.2011г |
| 15 | Провести производственное совещание с повесткой: «Итоги подготовки коллектива к аккредитации». | Калпахчева И.М. | 01.12.2011г |
| 16 | Провести совещание при директоре по теме: «Итоги подготовки необходимой документации к аккредитации» | Калпахчева И.М. | 15.12.2011г |
| 17 | Рассмотреть на заседании Совета школы вопрос «Об итогах подготовки школы к государственной аккредитации в 2011-2012 учебном году» | Калпахчева И.М. Сысоева И.Н. | 22.12.2011г |
| 18 | Составить информационную карту школы, в которой кратко изложить состояние дел по изучаемым вопросам. | Администрация школы | 09.01.2012г |
| 19 | Провести педагогический совет по итогам подготовки к аккредитации | Администрация школы с участием Сысоевой И.Н. | 16.01.2012г |
| 20 | Подготовить пакет документов для прохождения аккредитации до 17.01.2012 г. и представить его в Инспекцию обрнадзора. | Калпахчева И.М. | 17.01.2012г. |